## Εργασίες
ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗΝΑ |  |  | ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓIA V.0.1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΏΡΕΣ
Main Features | Core | 2019-11-08 | 2019-11-17 | 5
Σχεδιάγραμμα Βάσης στο οποίο έγινε μια συσχέτιση για το πώς θα είναι οι συνδέσεις(π.χ κατάστημα-προιόντα)και αν μπορούν να παράγουν λειτουργικότητα στο σύστημα | Core | 2019-11-12 | 2019-11-14 | 9
Δημιουργία Βάσης έτσι ώστε να ξεκινήσει η υλοποιήση των συνδέσεων και να αποθηκεύει δεδομένα στη βάση ώστε να χρησιμοποιούνται είτε για τον User,είτε για το Shop είτε για τον Admin | Core | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2
Δημιουργία Template Σελίδων για User όπου έχει σαν σκοπό την σχεδίαση των γραφικών σε ότι αφορά τον χρήστη(π.χ είσοδος στο σύστημα,παραγγελία,πληρωμή) ώστε πάνω σε αυτά να γίνει η υπολοποίησή τους | UX, Core | 2019-11-13 | 2019-11-24 | 50
Δημιουργία Template Σελίδων για Shop όπου έχει σαν σκοπό την σχεδίαση των γραφικών σε ότι αφορά το κατάστημα(π.χ. εισαγωγή στοιχείων καταστήματος,λήψη πραγγελιών) ώστε πάνω σε αυτά να γίνει η υλοποίησή τους | UX, Core | 2019-11-25 | 2019-11-29 | 18
Δημιουργία Template Σελίδων για Admin η οποία αποσκοπεί στην σχεδίαση των γραφικών σε ότι αφορα τον διαχειριστή του συστήματος(π.χ. διαχείριση όλης της εφαρμογής η οποία αποτελείται κυρίως ότι αφορα και σχετίζεται με τα καταστήματα και τους πελάτες) | UX, Core | 2019-11-30 | 2019-12-03 | 18
Δημιουργία Σελίδων User η οποία γίνεται βάση Template που έγιναν προηγουμένως στην οποία ο χρήστης θα μπορεί πέρα από τα γραφικό κομμάτι να εκτελεί λειτουργίες που διαθέτει η εφαρμογή που σε τελικό σκοπό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχή παραγγελία προιόντων από καταστήματα | Front-End, Back-End | 2019-11-14 | 2019-12-18 | 45
Δημιουργία Σελίδων Shop η οποία γίνεται βάση Template όπου έγιναν σε προηγούμενη φάση όπου το μαγαζί θα έχει τελικό σκοπό το να μπορεί να μπει με επιτυχία στο σύστημα και λαμβάνει επιτυχώς τις παραγγελίες των πελατών του | Front-End, Back-End | 2019-12-19 | 2019-12-28 | 4
Δημιουργία Σελίδων Admin η οποία γίνεται βάση Template το οποίο έχει υλοποιηθεί σε προηγούμενη φάση στο οποίο ο διαχειριστής του συστήματος κρίνει αν κάποιος καταστηματάρχης έχει την δυνατότητα να εισαχθεί στο σύστημα καθώς και την διαχείριση των στοιχείων του πελάτη και την τελική παραγγελία του | Front-End, Back-End | 2019-12-29 | 2020-02-02 | 4
Feature Προβολή Παραγγελιών Shop στο οποίο θα φαίνονται αναλυτικά στο κατάστημα τα προιόντα με τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται και έχει παραγγείλει ο πελάτης από αυτό | Back-End | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2
Feature Επεξεργασία Διαθέσιμων Προϊόντων Shop όπου εδώ πέρα το κατάστημα θα έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται την διαθεσιμότητα των προιόντων(π.χ. αν τελείωσε ο γύρος)το οποίο θα μπορεί να βλέπει ο πελάτης και να διευκολύνει την σωστή παραγγελία προιόντων | Back-End | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 1
Feature Προβολή και Επεξεργασία Στοιχείων Επιχείρησης Admin στο οποίο ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα αφού εισαχθούν τα στοιχεία του καταστήματος και εγκριθούν πως είναι σωστά να μπορεί να τα βλέπει και να τα επεξεργάζεται | Back-End | 2019-11-23 | 2019-11-27 | 3
Feature Προβολή Παραγγελιών User στο οποίο θα φαίνονται αναλυτικά στον πελάτη τα προιόντα τα οποία επέλεξε σαν τελική παραγγελία και να μπορεί να την επεξεργαστεί σε περίπτωση που θέλει να την τροποποιήσει | Back-End | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2
Feature Εισαγωγή Νέου Καταστήματος Admin στο οποίο κάθε νέο κατάστημα για να εισαχθεί στο σύστημα θα πρέπει να περάσει από την έγκριση του διαχειριστή και να κριθούν όλα τα στοιχεία καταστήματος ορθά | Back-End | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2

## Προβολή μήνα (hidden)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Επιλέξτε μήνα: | Εισαγάγετε έτος:
9 | 2020
ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30

## Προβολή εβδομάδας (hidden)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗΝΑ
Επιλέξτε μήνα: | Εισαγάγετε έτος: | Επιλέξτε αρ. εβδομάδας:
9 | 2020 | Εβδομάδα 1
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13